## checklist
Module | ModuleTitle | ModuleTH | ManualRef | Part | PartTH | Section | GroupNo | GroupSubject | ItemID | Item_EN | Item_TH | RegRef | RefKey | Evidence | HowToVerify | Dual | SubChecklist
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 1 | ขั้นเตรียมการ & ยื่นคำขอ |  | แจ้งความประสงค์ (Expression of Interest) ต่อ กพท. พร้อมประเมินการปฏิบัติการบินเบื้องต้น |  | Doc 9774 §; ASC/กพท. · EASA ADR.OR.B (application) |  |  | ตรวจหลักฐานการติดต่อ กพท. ก่อนยื่นคำขอ และผลประเมินเบื้องต้น — สนามบินส่วนบุคคล (ไม่เปิดสาธารณะ) อยู่นอกขอบเขต EASA ใช้กฎ กพท./พ.ร.บ.เดินอากาศเป็นหลัก EASA ใช้เทียบเป็น best practice | N | มีหนังสือ/อีเมลแจ้งความประสงค์ถึง กพท. พร้อมวันที่ ระบุประเภทสนามบิน (ส่วนบุคคล) และวัตถุประสงค์ชัดเจน มีบันทึกการหารือ/คำแนะนำจาก กพท. (ถ้ามี)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 1 | ขั้นเตรียมการ & ยื่นคำขอ |  | ประเมิน flight operations: ระยะห่างสนามบิน/สนามบินทหารใกล้เคียง, สิ่งกีดขวาง/ภูมิประเทศ, ห้วงอากาศควบคุม, instrument procedure ที่มี |  | Annex 14; Doc 9774 |  |  | ทบทวนรายงานประเมินการปฏิบัติการบิน: ต้องระบุข้อมูลจริงพร้อมแผนที่/พิกัด ไม่ใช่คำบรรยายลอย ๆ | N | ระยะห่างสนามบิน/เฮลิพอร์ตข้างเคียง + สนามบินทหาร ระบุเป็นตัวเลข แผนที่สิ่งกีดขวางและภูมิประเทศรอบแนวขึ้น-ลง โครงสร้างห้วงอากาศ/เส้นทางบินที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อ traffic pattern ของสนามบินข้างเคียง
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 1 | ขั้นเตรียมการ & ยื่นคำขอ |  | ยืนยันว่าที่ตั้งไม่กระทบความปลอดภัยการบิน จึงเดินหน้าคำขอต่อได้ |  | Doc 9774 §3 |  |  | ดูข้อสรุปของผู้ประเมิน: มีลายเซ็น/วันที่ และเงื่อนไขแนบท้าย (ถ้ามี) | N | ข้อสรุป 'เดินหน้าต่อได้' เป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไข/ข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติระบุครบ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 1 | ขั้นเตรียมการ & ยื่นคำขอ |  | ยื่นคำขออย่างเป็นทางการ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด + คู่มือสนามบิน (Aerodrome Manual) |  | Annex 14; TCAR/กพท. · EASA ADR.OR.B.015 |  |  | ตรวจชุดคำขอ: แบบฟอร์ม กพท. + เอกสารแนบครบตามรายการ + คู่มือสนามบินฉบับยื่น | N | แบบคำขอกรอกครบ ลงนามโดยผู้มีอำนาจ คู่มือสนามบิน (Aerodrome Manual) ฉบับยื่นแนบครบ หลักฐานสิทธิในที่ดิน/ผังบริเวณแนบ หลักฐานชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 2 | ขั้นประเมินโดยผู้ตรวจ |  | ผู้ตรวจ (Aerodrome Inspector) ทบทวน flight operations assessment |  | Doc 9774 |  |  | จำลองมุมมองผู้ตรวจ กพท.: ประเด็นที่ผู้ตรวจจะถาม มีคำตอบ/หลักฐานพร้อมหรือไม่ | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 2 | ขั้นประเมินโดยผู้ตรวจ |  | จัดทำ/ทบทวน aeronautical study (ถ้ามีประเด็นเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน) |  | Annex 14 |  |  | ถ้ามีข้อเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน (เช่น strip แคบกว่าเกณฑ์) ต้องมี aeronautical study รองรับพร้อมมาตรการชดเชย | N | รายการข้อเบี่ยงเบนทั้งหมดถูกชี้บ่ง แต่ละข้อมี study/การประเมินความเสี่ยง + มาตรการชดเชย ผู้มีอำนาจลงนามรับรองผล
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 2 | ขั้นประเมินโดยผู้ตรวจ |  | ประเมินคู่มือสนามบินที่ยื่น (ดูแท็บ 2) |  | Annex 14 App; Doc 9774 · EASA ADR.OR.E.005 |  |  | ใช้แท็บ Part 2 ตรวจทีละหัวข้อ — คู่มือต้องตรงกับสภาพจริงหน้างาน | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 2 | ขั้นประเมินโดยผู้ตรวจ |  | การตรวจหน้างาน (Site Visit) — ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ (ดูแท็บ 3) |  | Doc 9774; Annex 14 |  |  | ใช้แท็บ Part 3 ตรวจหน้างานทีละรายการ พร้อมถ่ายรูปหลักฐานแนบในแอป | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 3 | ขั้นออกใบรับรอง & ประกาศ |  | กพท. ออกหรือปฏิเสธใบรับรอง / กำหนดเงื่อนไข-ข้อจำกัดการใช้งาน |  | Doc 9774 § |  |  | ทบทวนร่างเงื่อนไข/ข้อจำกัดที่คาดว่าจะได้รับ และผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแต่ละเงื่อนไข | N | รายการเงื่อนไขที่คาดว่าจะกำหนด + ผู้รับผิดชอบ ช่องทางติดตามสถานะคำขอกับ กพท.
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 3 | ขั้นออกใบรับรอง & ประกาศ |  | ประกาศสถานะสนามบินและข้อมูลที่กำหนดใน AIP |  | Annex 15 / AIS |  |  | ตรวจว่าข้อมูลสนามบินที่จะประกาศ (หรือสถานะไม่ประกาศสำหรับสนามบินส่วนบุคคล) ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง | N | ข้อมูล ARP/elevation/runway ตรงกับผลสำรวจ ช่องทางการแจ้งผู้ใช้สนามบิน (ถ้าไม่เข้า AIP)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 3 | ขั้นออกใบรับรอง & ประกาศ |  | จัดทำระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (change process) ที่ต้อง/ไม่ต้องขออนุมัติก่อน |  | OTAR139/Annex14 · EASA ADR.OR.B.040 |  |  | ดูขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร: การเปลี่ยนแปลงแบบไหนต้องขออนุมัติ กพท. ก่อน แบบไหนแค่แจ้ง | N | ตารางจำแนกประเภทการเปลี่ยนแปลง (prior approval / notify) แบบฟอร์ม/ช่องทางแจ้ง กพท. ผู้รับผิดชอบอนุมัติภายใน
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 1 – Certification Process | ขั้นตอนการรับรองสนามบิน (Doc 9774) |  | 3 | ขั้นออกใบรับรอง & ประกาศ |  | บันทึกรอบการตรวจติดตาม (continuing surveillance) หลังได้ใบรับรอง |  | Doc 9774 · EASA ADR.OR.C |  |  | ดูปฏิทินรอบตรวจติดตามของ กพท. หลังได้ใบรับรอง และการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปี | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 1 | Part 1 — ทั่วไป (General) |  | วัตถุประสงค์และขอบเขตของคู่มือ; ระบบควบคุมฉบับ/การแก้ไข (version control) |  | Annex 14 App · EASA ADR.OR.E.005 |  |  | เปิดคู่มือหน้าแรก ๆ: ต้องมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระบบควบคุมเอกสาร | N | หน้า amendment record / LEP เลขฉบับ/วันที่มีผลบังคับ ผู้ถือสำเนา (distribution list) ลายเซ็นอนุมัติคู่มือ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 1 | Part 1 — ทั่วไป (General) |  | เงื่อนไขการใช้สนามบิน (conditions of use) — ประเภท/ขนาดอากาศยานที่อนุญาต, ส่วนบุคคลเท่านั้น |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจข้อความ conditions of use: ต้องเขียนชัดว่า 'ส่วนบุคคล — ใช้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต' | N | ประเภท/น้ำหนักอากาศยานสูงสุดที่รับได้ VFR เท่านั้น หรือเงื่อนไขกลางคืน/IMC ขั้นตอนขออนุญาตใช้สนามบิน (PPR)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 1 | Part 1 — ทั่วไป (General) |  | ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS) ที่มีอยู่ |  | Annex 14 App |  |  | ดูวิธีที่นักบินผู้ใช้สนามบินได้รับข้อมูลปัจจุบัน (เช่น เอกสารข้อมูลสนามบิน, ไลน์กลุ่ม, NOTAM ผ่าน กพท.) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 1 | Part 1 — ทั่วไป (General) |  | ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวอากาศยาน (aircraft movement records) |  | Annex 14 App |  |  | สุ่มดูบันทึกการใช้สนามบินย้อนหลัง: มีวันที่ ทะเบียน เที่ยว ขึ้น-ลง ครบ | N | สมุด/ระบบบันทึกเที่ยวบินเป็นปัจจุบัน สถิติจำนวนเที่ยวบิน/เดือน สรุปได้
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 1 | Part 1 — ทั่วไป (General) |  | หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการสนามบิน (obligations of operator) |  | Annex 14 App · EASA ADR.OR.C.005 |  |  | ตรวจว่าหน้าที่ผู้ดำเนินการเขียนครบ: ดูแลความปลอดภัย รายงานเหตุ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบรับรอง | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 2 | Part 2 — ข้อมูลที่ตั้งสนามบิน (Site) |  | แผนผังแสดงขอบเขตสนามบิน (site plan / boundaries) |  | Annex 14 App |  |  | เทียบแผนผังกับภาพถ่ายดาวเทียม/หน้างานจริง — ขอบเขตต้องตรง | N | แสดง runway/taxiway/apron/อาคาร ครบ มาตราส่วนและทิศเหนือ ขอบเขตที่ดินตรงโฉนด/เอกสารสิทธิ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 2 | Part 2 — ข้อมูลที่ตั้งสนามบิน (Site) |  | ระยะห่างจากเมือง/ชุมชนที่ใกล้ที่สุด และสิ่งอำนวยความสะดวกหลัก |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจตัวเลขระยะทาง/ทิศทางไปชุมชน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด (ใช้ในแผนฉุกเฉินด้วย) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 2 | Part 2 — ข้อมูลที่ตั้งสนามบิน (Site) |  | หลักฐานกรรมสิทธิ์/สิทธิใช้ที่ดิน (title / ownership / สิทธิครอบครอง) |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจเอกสารสิทธิตัวจริง/สำเนา: ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์สัมพันธ์กับผู้ขอใบรับรอง (เจ้าของเอง/สัญญาเช่าระยะยาว) | N | โฉนด/น.ส.4 หรือสัญญาเช่า + ระยะเวลา ครอบคลุมพื้นที่ strip/RESA ทั้งหมด ไม่เฉพาะ runway
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 3 | Part 3 — ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อ AIS |  | ข้อมูลทั่วไป: ชื่อสนามบิน, ที่ตั้ง, ARP, elevation, reference temperature, datum |  | Annex 14 App / Annex 15 |  |  | เทียบข้อมูลในคู่มือกับผลสำรวจจริง (survey report): พิกัด ARP, elevation, temperature อ้างอิง | N | ผลสำรวจโดยผู้สำรวจ/วิธีที่เชื่อถือได้ datum ที่ใช้ (WGS-84) วันที่สำรวจไม่เก่าเกินไป
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 3 | Part 3 — ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อ AIS |  | มิติทางวิ่งและข้อมูล: runway, strip, RESA, taxiway, apron, declared distances (TORA/TODA/ASDA/LDA) |  | Annex 14 App · EASA CS ADR-DSN |  |  | ตรวจตาราง declared distances ทุกทิศทางวิ่ง และการวัดจริงหน้างานสอดคล้อง | N | TORA/TODA/ASDA/LDA ครบทั้ง 2 ทิศ ตัวเลข strip/RESA ตรงกับหน้างาน ความกว้าง runway/taxiway/apron ระบุครบ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 3 | Part 3 — ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อ AIS |  | Obstacle Limitation Surfaces (OLS) และสิ่งกีดขวางที่สำรวจได้ |  | Annex 14 Ch.4 · EASA CS ADR-DSN Ch.H/J |  |  | ดูแผนผัง OLS + ทะเบียนสิ่งกีดขวาง: ต้องสำรวจจริง ไม่ใช่ประมาณ | N | แผนผัง OLS (approach/transitional/inner horizontal ฯลฯ) ทะเบียนสิ่งกีดขวางพร้อมความสูง/พิกัด สิ่งกีดขวางที่ทะลุ surface มีการประเมิน/study
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 3 | Part 3 — ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อ AIS |  | เครื่องช่วยการเดินอากาศด้วยตา (visual aids), marking, lighting, signs |  | Annex 14 Ch.5 · EASA CS ADR-DSN |  |  | เทียบรายการ marking/lighting/signs ในคู่มือกับของจริง (จะยืนยันอีกครั้งใน Part 3) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | ขั้นตอนรายงานข้อมูลต่อ AIS / NOTAM |  | Doc 9981 |  |  | ดูขั้นตอน: ใครมีอำนาจขอ NOTAM, ช่องทางติดต่อ, ตัวอย่าง NOTAM ที่เคยออก (ถ้ามี) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การควบคุมการเข้าออกเขตปฏิบัติการ (movement area access control) |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจขั้นตอนควบคุมการเข้าเขตปฏิบัติการ: รั้ว/ประตู/ผู้มีสิทธิเข้า | N | รายชื่อ/ประเภทผู้มีสิทธิเข้า airside วิธีควบคุมบุคคลภายนอก/escort ป้ายเตือนเขตหวงห้าม
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | แผนฉุกเฉินสนามบิน (Aerodrome Emergency Plan) |  | Annex 14 Ch.9 · EASA ADR.OPS.B.005 |  |  | ตรวจแผนฉุกเฉิน: ต้องใช้ได้จริงกับทรัพยากรของสนามบินส่วนบุคคล ไม่ลอกแบบสนามบินใหญ่ | N | ประเภทเหตุที่ครอบคลุม (อากาศยานอุบัติเหตุ/ไฟไหม้/พยาบาล) ผังการแจ้งเหตุ + เบอร์โทรปัจจุบัน หน่วยงานภายนอก (รพ./ดับเพลิง/ตำรวจ) + ระยะเวลาถึง แผนที่จุดรวมพล/เส้นทางเข้าฉุกเฉิน กำหนดซ้อมและบันทึกการซ้อมล่าสุด
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การดับเพลิงและกู้ภัย (RFF) — ระดับตามประเภทสนามบิน |  | Annex 14 Ch.9 · EASA ADR.OPS.B.010 |  |  | ตรวจการกำหนดระดับ RFF ตามอากาศยานใหญ่สุดที่ใช้ และอุปกรณ์จริงต้องมีตามนั้น | N | กำหนด RFF category ไว้ชัดเจน ถังดับเพลิง/สารดับเพลิงชนิดและปริมาณตามเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบผ่านการฝึกดับเพลิงอากาศยาน การตรวจอุปกรณ์ประจำเดือนมีบันทึก
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การตรวจสภาพเขตปฏิบัติการและ OLS เป็นประจำ (inspections) |  | Annex 14 App / Doc 9981 · EASA ADR.OPS.B.015 |  |  | ดูแบบฟอร์ม daily/weekly inspection และบันทึกจริงย้อนหลัง — ไม่ใช่มีแค่แบบฟอร์มเปล่า | N | แบบฟอร์มตรวจประจำวัน/สัปดาห์ บันทึกย้อนหลังต่อเนื่อง มีลายเซ็น ขั้นตอนเมื่อพบข้อบกพร่อง (ปิดใช้/แจ้งซ่อม/NOTAM)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การบำรุงรักษาเขตปฏิบัติการ, visual aids, ระบบไฟฟ้า |  | Annex 14 App · EASA ADR.OPS.C |  |  | ตรวจแผนบำรุงรักษา: ผิวทาง หญ้า ระบบระบายน้ำ ไฟ เครื่องหมาย | N | ตารางบำรุงรักษาราย เดือน/ไตรมาส/ปี บันทึกงานที่ทำแล้ว ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้าง/บำรุงรักษาในเขตปฏิบัติการ (works safety) |  | Doc 9981 |  |  | ดูขั้นตอนความปลอดภัยงานก่อสร้าง/ซ่อมในเขตปฏิบัติการ: การปิดพื้นที่ แจ้งผู้ใช้ ป้าย/เครื่องหมายชั่วคราว | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การจัดการลานจอด (apron management) และความปลอดภัยลานจอด |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจการจัดระเบียบลานจอด: ตำแหน่งจอด เส้นทางขับ ผู้ควบคุม | N | ผังตำแหน่งจอด + ระยะห่างปีก ขั้นตอน start-up/taxi ในลานจอด การควบคุม FOD ในลานจอด
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การควบคุมยานพาหนะในเขตปฏิบัติการ (vehicle control) |  | Annex 14 App · EASA ADR.OPS.B.025 |  |  | ตรวจกติกายานพาหนะใน airside: ผู้มีสิทธิขับ เส้นทาง ความเร็ว การให้ทางอากาศยาน | N | รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตขับใน airside กฎให้ทางอากาศยานเสมอ อุปกรณ์รถ: ธง/ไฟ/วิทยุ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การจัดการอันตรายจากสัตว์/นก (wildlife hazard management) |  | Annex 14 Ch.9 · EASA ADR.OPS.B.020 |  |  | ตรวจการจัดการนก/สัตว์: บันทึกการพบ วิธีไล่ การลดสิ่งดึงดูด (น้ำขัง ขยะ พืชผล) | N | บันทึก wildlife sighting/strike อุปกรณ์/วิธีไล่ที่ใช้ได้จริง มาตรการลดแหล่งอาหาร-น้ำรอบสนาม
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การควบคุมสิ่งกีดขวาง (obstacle control) รอบสนามบิน |  | Annex 14 Ch.4 |  |  | ดูขั้นตอนเฝ้าระวังสิ่งกีดขวางใหม่รอบสนาม (ต้นไม้โต สิ่งปลูกสร้างใหม่ เครน) และช่องทางประสานเจ้าของพื้นที่ | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ใช้การไม่ได้ (disabled aircraft removal) |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจแผนเคลื่อนย้ายอากาศยานเสีย/อุบัติเหตุพ้นทางวิ่ง: ใครทำ ใช้อุปกรณ์อะไร ประสานใคร | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | การจัดการวัตถุอันตราย / การเติมเชื้อเพลิง (fuel handling) |  | Annex 14 App · EASA ADR.OPS (fuel) |  |  | ตรวจขั้นตอนเชื้อเพลิง: การเก็บ การเติม การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยอัคคีภัย | N | จุดเก็บเชื้อเพลิงมีป้าย/กันไฟ/ระบายอากาศ ขั้นตอนเติม: ดับเครื่อง ต่อสายดิน ถังดับเพลิงพร้อม การตรวจคุณภาพ/น้ำปนในเชื้อเพลิง + บันทึก
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 2 – Aerodrome Manual | เอกสารและคู่มือสนามบิน |  | 4 | Part 4 — ขั้นตอนปฏิบัติการ & มาตรการความปลอดภัย |  | ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System - SMS) |  | Annex 19 / Annex 14 App · EASA ADR.OR.D.005 |  |  | ตรวจว่า SMS ย่อส่วนเหมาะกับขนาดสนามบิน แต่ครบ 4 องค์ประกอบ (policy/risk/assurance/promotion) | N | เอกสาร SMS ฉบับปัจจุบัน สอดคล้องกับ SMS ของ D-0507 (ถ้าเชื่อมกัน) โดยไม่สับสนบทบาท
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | ทางวิ่ง (Runway) — มิติ, สภาพผิว, ความลาด |  | Annex 14 Ch.3 · EASA CS ADR-DSN.B |  |  | เดินตรวจ runway ตลอดความยาว: วัดจริงเทียบคู่มือ ดูสภาพผิว รอยแตก หลุม น้ำขัง | N | ความกว้าง-ยาวตรงกับ declared ผิวเรียบ ไม่มีหลุม/รอยแตกอันตราย ความลาดตามเกณฑ์ ไม่มีแอ่งน้ำขัง ไม่มี FOD/หญ้ารุกผิวทาง
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | ไหล่ทางวิ่ง (Runway shoulders) |  | Annex 14 Ch.3 · EASA CS ADR-DSN.B |  |  | ตรวจไหล่ทาง: ความกว้าง ความแข็งแรง รอยต่อกับผิวทางเรียบเสมอกัน | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | พื้นที่ปลอดภัยข้างทางวิ่ง (Runway strip) |  | Annex 14 Ch.3 · EASA CS ADR-DSN.B |  |  | เดินตรวจ strip เต็มแนว: ปรับระดับ ไม่มีวัตถุอันตราย สิ่งติดตั้งที่จำเป็นต้อง frangible | N | ความกว้าง strip ตามประกาศ ไม่มีคู น้ำขัง วัตถุแข็งในเขต graded อุปกรณ์ในเขต strip เป็นแบบแตกหักง่าย (frangible)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (RESA) |  | Annex 14 Ch.3 · EASA CS ADR-DSN.B |  |  | ตรวจ RESA ทั้งสองปลาย: ขนาด สภาพพื้นผิวรองรับอากาศยานวิ่งเลยได้โดยไม่เสียหายรุนแรง | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | Stopway / Clearway (ถ้ามี) |  | Annex 14 Ch.3 |  |  | ถ้าประกาศไว้ต้องตรวจตามเกณฑ์ ถ้าไม่มี ให้ N.A พร้อมระบุเหตุผลในช่อง comment | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | ทางขับ (Taxiway) + ไหล่ + strip |  | Annex 14 Ch.3 · EASA CS ADR-DSN.D |  |  | ตรวจ taxiway: ความกว้าง ผิว ไหล่ทาง ระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 1 | มิติและสภาพผิว (Dimensions & Surface) |  | ลานจอด (Apron) |  | Annex 14 Ch.3 |  |  | ตรวจ apron: ขนาดพอกับจำนวนอากาศยาน ผิวแข็งแรง ความลาดระบายน้ำ ไม่ส่งผลให้อากาศยานไหล | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 2 | สิ่งกีดขวาง (Obstacles) |  | การมีสิ่งกีดขวางภายใน Obstacle Limitation Surfaces (OLS) |  | Annex 14 Ch.4 · EASA CS ADR-DSN Ch.H/J |  |  | ดูแผนผัง OLS + ทะเบียนสิ่งกีดขวาง: ต้องสำรวจจริง ไม่ใช่ประมาณ | N | แผนผัง OLS (approach/transitional/inner horizontal ฯลฯ) ทะเบียนสิ่งกีดขวางพร้อมความสูง/พิกัด สิ่งกีดขวางที่ทะลุ surface มีการประเมิน/study
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 2 | สิ่งกีดขวาง (Obstacles) |  | ไฟที่อาจรบกวน/เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยการบิน |  | Annex 14 Ch.5 |  |  | สำรวจตอนพลบค่ำถ้าทำได้: ไฟภายนอกรอบสนามที่แยงตา/ทำให้สับสนกับไฟสนามบิน | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 3 | ไฟสนามบิน (Aeronautical Ground Lighting) + บันทึก flight check |  | ไฟทางวิ่งและทางขับ (runway & taxiway lighting) |  | Annex 14 Ch.5 · EASA CS ADR-DSN.M |  |  | ถ้าใช้กลางคืน: ทดสอบเปิดไฟจริง ดูครบดวง สี ระยะ ถ้าไม่ใช้กลางคืน → N.A + ระบุในช่อง comment | N | ไฟขอบทางวิ่งครบ ไม่มีดวงดับ สี/ระยะห่างตามเกณฑ์ ไฟ threshold/end ถูกต้อง
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 3 | ไฟสนามบิน (Aeronautical Ground Lighting) + บันทึก flight check |  | ไฟนำร่อน (approach lights) ถ้ามี |  | Annex 14 Ch.5 |  |  | มีเฉพาะบางสนาม — ถ้าไม่มี ให้ N.A + เหตุผล (สนามบิน VFR กลางวัน) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 3 | ไฟสนามบิน (Aeronautical Ground Lighting) + บันทึก flight check |  | PAPI / APAPI |  | Annex 14 Ch.5 · EASA CS ADR-DSN.M |  |  | ถ้าติดตั้ง: ทดสอบมุมร่อนด้วยการบิน/เครื่องมือ และมีบันทึกสอบเทียบ ถ้าไม่มี → N.A | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 3 | ไฟสนามบิน (Aeronautical Ground Lighting) + บันทึก flight check |  | ไฟส่องลานจอด (apron floodlighting) |  | Annex 14 Ch.5 |  |  | ถ้าปฏิบัติการกลางคืน: ตรวจความสว่างพอ ไม่แยงตานักบิน ถ้าไม่ → N.A | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 3 | ไฟสนามบิน (Aeronautical Ground Lighting) + บันทึก flight check |  | ไฟสิ่งกีดขวาง (obstacle lighting) |  | Annex 14 Ch.6 · EASA CS ADR-DSN.Q |  |  | ตรวจไฟสิ่งกีดขวางบนวัตถุที่กำหนด: ติดจริง ทำงานกลางคืน มีระบบตรวจสอบดวงเสีย | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 3 | ไฟสนามบิน (Aeronautical Ground Lighting) + บันทึก flight check |  | ไฟที่นักบินเปิดเอง (pilot-activated lighting) ถ้ามี |  | Annex 14 Ch.5 |  |  | ถ้ามี: ทดสอบการเปิดผ่านความถี่วิทยุจริง + ระยะเวลาไฟติด ถ้าไม่มี → N.A | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 4 | ระบบสนับสนุน (Support Systems) |  | ไฟฟ้าสำรอง (standby power) |  | Annex 14 Ch.8 · EASA CS ADR-DSN.S |  |  | ถ้าปฏิบัติการกลางคืน/มีไฟสนามบิน: ทดสอบไฟสำรองทำงานจริง เวลาสลับ ถ้าไม่จำเป็น → N.A + เหตุผล | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 4 | ระบบสนับสนุน (Support Systems) |  | ตัวชี้ทิศทางลม (wind direction indicator) และไฟส่อง |  | Annex 14 Ch.5 · EASA CS ADR-DSN.K |  |  | ตรวจถุงลม: ตำแหน่งเห็นชัดจากอากาศ สภาพผ้าไม่ซีด/ขาด หมุนอิสระ ไฟส่อง (ถ้าใช้กลางคืน) | N | เห็นได้จากทุกทิศ approach สีตัดกับพื้นหลัง สภาพดี วงกลมพื้นขาว (ถ้ากำหนด)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 4 | ระบบสนับสนุน (Support Systems) |  | เครื่องหมายและ marker ในเขตปฏิบัติการ (markings & markers) |  | Annex 14 Ch.5 · EASA CS ADR-DSN.L |  |  | เดินตรวจเครื่องหมาย: designation, centre line, threshold ชัดเจนไม่ซีด | N | runway designation ถูกต้องตามทิศแม่เหล็กปัจจุบัน เส้น centre line/threshold ชัด marker ขอบเขต (ถ้าทางวิ่งหญ้า) ครบ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 4 | ระบบสนับสนุน (Support Systems) |  | ป้ายในเขตปฏิบัติการ (signs) |  | Annex 14 Ch.5 |  |  | ตรวจป้าย (ถ้ามี): อ่านชัด ตำแหน่งถูก แตกหักง่าย — สนามเล็กอาจไม่มีป้าย ให้ N.A + เหตุผล | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 4 | ระบบสนับสนุน (Support Systems) |  | จุดยึดอากาศยาน (tie-down) และจุดต่อสายดิน (earthing) ถ้ามี |  | Annex 14 Ch.3 |  |  | ตรวจจุดยึดอากาศยาน: แข็งแรง ครบตามจำนวนจุดจอด + จุดต่อสายดินใช้ได้จริง | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 5 | อุปกรณ์ปฏิบัติการ & ความปลอดภัย |  | อุปกรณ์และการติดตั้งดับเพลิง-กู้ภัย (RFF equipment & installations) |  | Annex 14 Ch.9 · EASA ADR.OPS.B.010 |  |  | ตรวจการกำหนดระดับ RFF ตามอากาศยานใหญ่สุดที่ใช้ และอุปกรณ์จริงต้องมีตามนั้น | N | กำหนด RFF category ไว้ชัดเจน ถังดับเพลิง/สารดับเพลิงชนิดและปริมาณตามเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบผ่านการฝึกดับเพลิงอากาศยาน การตรวจอุปกรณ์ประจำเดือนมีบันทึก
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 5 | อุปกรณ์ปฏิบัติการ & ความปลอดภัย |  | อุปกรณ์บำรุงรักษาเขตปฏิบัติการ (รวม friction measurement ถ้ามี) |  | Annex 14 Ch.10 |  |  | ตรวจเครื่องมือที่ใช้ดูแลสนามจริง: เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ซ่อมผิว เครื่องมือวัด | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 5 | อุปกรณ์ปฏิบัติการ & ความปลอดภัย |  | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยานที่ใช้การไม่ได้ (disabled aircraft removal) |  | Annex 14 Ch.9 |  |  | ตรวจแผนเคลื่อนย้ายอากาศยานเสีย/อุบัติเหตุพ้นทางวิ่ง: ใครทำ ใช้อุปกรณ์อะไร ประสานใคร | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 5 | อุปกรณ์ปฏิบัติการ & ความปลอดภัย |  | ขั้นตอน + อุปกรณ์จัดการสัตว์อันตราย (wildlife management) |  | Annex 14 Ch.9 |  |  | ตรวจอุปกรณ์ไล่สัตว์ที่มีจริง (ประทัด/เสียง/ธง) และผู้รับผิดชอบรู้วิธีใช้ | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 5 | อุปกรณ์ปฏิบัติการ & ความปลอดภัย |  | วิทยุสื่อสารสองทางในรถของผู้ดำเนินการสนามบินในเขตปฏิบัติการ |  | Annex 14 Ch.9 |  |  | ทดสอบวิทยุในรถ/มือถือที่ใช้ใน airside: ติดต่อความถี่สนามบินได้จริง แบตเตอรี่/ชาร์จพร้อม | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 3 – Site / Physical Inspection | ตรวจกายภาพหน้างาน |  | 5 | อุปกรณ์ปฏิบัติการ & ความปลอดภัย |  | สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเชื้อเพลิง (fuelling facilities) และความปลอดภัย |  | Annex 14 App |  |  | ตรวจจุดเติมเชื้อเพลิงหน้างาน: ถังเก็บ สภาพสายและหัวจ่าย สายดิน ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ถังดับเพลิงประจำจุด | N | ถังเก็บมี bund/กันรั่วซึม สายดิน + คลิปหนีบใช้ได้ ถังดับเพลิงประจำจุดเติม ไม่หมดอายุ บันทึกตรวจน้ำปน/คุณภาพประจำ
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 1 | โครงสร้างองค์กรและผู้รับผิดชอบ (Accountability) |  | Accountable Manager — เป็นบุคคลของ SPI ชัดเจน มีอำนาจและงบประมาณ |  | Annex 19; EASA ADR.OR.D.015 |  |  | สัมภาษณ์ + ดูเอกสารแต่งตั้ง: AM ต้องเป็นคนของ SPI มีอำนาจสั่งการและงบประมาณจริง | N | หนังสือแต่งตั้ง AM ลงนามครบ AM อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้ มีอำนาจอนุมัติงบด้านความปลอดภัย
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 1 | โครงสร้างองค์กรและผู้รับผิดชอบ (Accountability) |  | ผังองค์กรขั้นต่ำ: Airside/Ops, SMS, การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก |  | Doc 9774; EASA ADR.OR.D |  |  | ตรวจผังองค์กร: ทุกกล่องมีชื่อคนจริง ไม่มีตำแหน่งว่างในงานความปลอดภัยหลัก | N | ผังเป็นปัจจุบัน ระบุชื่อ-ตำแหน่ง งาน Airside/SMS/Maintenance มีผู้รับผิดชอบครบ คนเดียวควบหลายหน้าที่ → มีการประเมินว่าไม่ขัดกัน
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 1 | โครงสร้างองค์กรและผู้รับผิดชอบ (Accountability) |  | Post-holder ที่ D-0507 เข้าไปเสริม มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถือใบอนุญาต (จ้าง/secondment/แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร) |  | Doc 9774 |  |  | ตรวจเอกสารนิติสัมพันธ์ของบุคลากร D-0507 ที่ไปช่วยงานสนามบิน: จ้าง/secondment/แต่งตั้ง ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 1 | โครงสร้างองค์กรและผู้รับผิดชอบ (Accountability) |  | สัญญา/MOU ระหว่าง SPI–D-0507 ระบุขอบเขตบริการสนับสนุนชัดเจน |  | — |  |  | อ่านสัญญา/MOU: ขอบเขตบริการ ความรับผิดชอบ และการสิ้นสุดสัญญาชัดเจน | N | ระบุขอบเขตงานสนับสนุนเป็นข้อ ๆ ระบุว่า SPI คงความรับผิดชอบตามใบรับรอง ลงนามสองฝ่าย + วันที่
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 1 | โครงสร้างองค์กรและผู้รับผิดชอบ (Accountability) |  | ความรับผิดชอบตามใบอนุญาตอยู่ที่ SPI (ไม่ทำให้เข้าใจว่า D-0507 เป็นผู้ดำเนินการ) |  | Doc 9774 |  |  | ตรวจเอกสารทั้งหมดไม่มีข้อความที่ทำให้เข้าใจว่า D-0507 เป็นผู้ดำเนินการสนามบิน | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 2 | คุณสมบัติและการฝึกอบรมบุคลากร |  | บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตปฏิบัติการมีคุณสมบัติ/ผ่านการฝึก (competency & training records) |  | Annex 14 App; EASA ADR.OR.D.017 |  |  | สุ่มแฟ้มบุคลากร airside: การฝึกที่กำหนด ทำจริง มีบันทึก | N | รายการฝึกบังคับต่อบทบาท (airside safety, RFF, วิทยุ) บันทึกการฝึกรายคน เป็นปัจจุบัน การประเมินความสามารถ (competency check)
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 2 | คุณสมบัติและการฝึกอบรมบุคลากร |  | โปรแกรมฝึกอบรมและบันทึกการฝึก (training programme & records) |  | EASA ADR.OR.D.017 |  |  | ดูแผนฝึกประจำปี + recurrent training: ไม่ใช่ฝึกครั้งเดียวตอนเริ่มงาน | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 2 | คุณสมบัติและการฝึกอบรมบุคลากร |  | การควบคุมผู้รับเหมา/ผู้ให้บริการภายนอก (contracted activities oversight) |  | EASA ADR.OR.D.010 |  |  | ตรวจการกำกับผู้รับเหมา (ตัดหญ้า/ซ่อมผิว/เชื้อเพลิง): briefing ก่อนเข้า escort และเงื่อนไขความปลอดภัยในสัญญา | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 3 | ระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) |  | นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (safety policy & objectives) |  | Annex 19 |  |  | อ่าน safety policy: ลงนามโดย AM คนปัจจุบัน สื่อสารให้ทีมรู้จริง (ถามพนักงานได้) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 3 | ระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) |  | การชี้บ่งอันตรายและการประเมิน-จัดการความเสี่ยง (hazard ID & risk management) |  | Annex 19 |  |  | ดูทะเบียนความเสี่ยง (hazard log): มีรายการจริงของสนามนี้ ประเมินและมีมาตรการ ไม่ใช่แบบฟอร์มเปล่า | N | hazard log มีรายการปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยง (likelihood/severity) มาตรการควบคุม + ผู้รับผิดชอบ + ติดตามผล
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 3 | ระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) |  | การประกันความปลอดภัย (safety assurance) — รายงานเหตุ, ตรวจสอบภายใน |  | Annex 19 |  |  | ตรวจระบบรายงานเหตุ/เหตุเกือบเกิด + การตรวจสอบภายใน: มีช่องทาง มีตัวอย่างรายงานจริง | N | ช่องทางรายงานที่ทุกคนเข้าถึง บันทึกเหตุ/near-miss ที่ผ่านมา + การจัดการ แผนตรวจสอบภายใน + ผลครั้งล่าสุด
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 3 | ระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) |  | การส่งเสริมความปลอดภัย (safety promotion & training) |  | Annex 19 |  |  | ดูหลักฐานกิจกรรม: safety briefing, บอร์ดประชาสัมพันธ์, การแบ่งปันบทเรียน | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 3 | ระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) |  | แผนฉุกเฉินสนามบินและการซ้อม (emergency plan & exercises) |  | Annex 14 Ch.9 · EASA ADR.OPS.B.005 |  |  | ตรวจบันทึกการซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งล่าสุด: วันที่ ผู้ร่วม บทเรียนที่ได้ และการแก้ไขแผนตามบทเรียน | N | ซ้อมภายในรอบเวลาที่กำหนด รายงานผลการซ้อม + lessons learned ปรับแผนตามบทเรียนแล้ว
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 4 | ความพร้อมวันตรวจ (Inspection-day readiness) |  | มอบหมายบทบาททีมรับตรวจ: Lead/SPOC, Doc Controller, Airside, Ops/Safety, Escort, Scribe |  | แนวปฏิบัติ |  |  | ดูรายชื่อทีมรับตรวจ: ทุกบทบาทมีตัวจริงและรู้หน้าที่ (ถามได้) | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 4 | ความพร้อมวันตรวจ (Inspection-day readiness) |  | ซ้อมตรวจภายใน (mock inspection) + เดินเส้นทางตรวจ |  | แนวปฏิบัติ |  |  | ตรวจบันทึก mock inspection: ทำจริง มี finding และปิดก่อนวันตรวจ | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 4 | ความพร้อมวันตรวจ (Inspection-day readiness) |  | ปิด corrective action ที่ค้างทั้งหมดก่อนวันตรวจ |  | แนวปฏิบัติ |  |  | ดูทะเบียน CAR/CAP ของการเตรียมรับรอง: ทุกข้อปิดหรือมีแผนชัดก่อนวันตรวจ | N
ADR | Aerodrome Certification Readiness | ความพร้อมรับการรับรองสนามบิน | ICAO Annex 14 Vol I · Doc 9774 · EASA ADR | Part 4 – Organisation, Personnel & SMS | องค์กร บุคลากร และ SMS |  | 4 | ความพร้อมวันตรวจ (Inspection-day readiness) |  | เตรียม entry/exit meeting + เอกสาร index ค้นได้เร็ว |  | แนวปฏิบัติ |  |  | ตรวจความพร้อมเอกสารวันตรวจ: วาระ entry meeting, index เอกสารหาได้ใน 2 นาที, ห้อง/ผู้จด | N